附件1

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目

实施主体资格申报指南

根据陆丰市财政局《关于下达2024年粮食安全生产资金（第二批）保障项目通知》（陆财农〔2025〕18号）的文件要求，结合我市实际，陆丰市农业农村局制定了《2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目实施方案》，为确保项目顺利实施，经陆丰市农业农村局局党组研究决定，计划向社会公开遴选1家早稻病虫害统防统治服务组织，项目申报指南如下：

- 项目概况

- （一）目标任务

目标任务：2025年，全市实施早稻统防统治面积1.25万亩，项目实施区水稻“两迁”害虫（稻丛卷叶螟、稻飞虱、二化螟）、稻瘟病、纹枯病等病虫害有效防控，病虫灾害损失率控制在5%以下。项目区农药使用量减少10%，农药包装废弃物回收率达 100%。

（二）实施范围

- 以东溪河流域和乌坎河流域相关稻区为重点开展2025年早造水稻病虫害统防统治工作，推动全市“虫口夺粮”措施的落实落地。各地提供统防统治区域，协助专业化统防统治组织完成施药工作，陆丰市农业农村局组织专家进行验收。

- （三）实施方式及要求

- 实施方式:本次统防统治为单次防控服务，将项目资金补助给遴选确定的专业化病虫害防治服务组织，专业化服务组织与服务对象签订服务合同或商定服务方案，提供1次水稻统防防治服务（含农药、叶面肥），专业化服务组织不收取服务对象任何费用。

- 2.防控服务关键技术要求

- （1）防控时段：单次防控服务施药时间为水稻破口期至齐穗期。

- （2）药剂要求：实施主体参照《广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单（2024年修订）》全面使用对口的高效低毒低残留农药。

- （3）完成施药后，农药包装废弃物按规定做好回收处理。

3.统防统治服务农户征集组织

- 征集参与早稻病虫害统防统治的农户由市农业农村局发布公告和印发文件的形式组织发动，各有关镇发动各村有关企业积极参与， 实施主体服务组织具体负责做好征集跟进落实相关工作，造册登记，签订服务合同。本着公平、公开、公正和先报先签先参与的原则，按项目资金安排要求完成。

- （四）项目资金安排

- 根据陆丰市财政局《关于下达2024年粮食安全生产资金（第二批）保障项目通知》（陆财农〔2025〕18号）下达我局粮食安全生产资金50万元，用于开展早稻水稻病虫害统防统治，实施面积1.25万亩。

- （五）补助对象和标准、方式

- 补助对象及标准。项目资金采用现金补助方式，补助对象为经遴选确定的专业化病虫害防治服务组织。在水稻破口期至齐穗期开展1次防治服务，每亩补助资金40元。同一地块只补助1次。

2.补助方式和程序。

（1）补助方式

资金补助采取先服务后补助的方式，项目验收合格后申请拨付财政补助资金补助项目实施主体。本项目补助不得与其他同类型涉农项目补助资金重叠。项目实施主体须在2025年5月30日前将《2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务农户名单》（见附件2）上报市早稻病虫害统防统治领导小组办公室（市农业农村局种植业管理与植保植检股）。名单上报后，服务农户和地点面积原则上不可再变换，若确需调整，须及时将变换名单上报市早稻病虫害统防统治领导小组办公室。

（2）补助程序

1）签订服务合同及开展作业服务。项目实施主体与服务对象签订全程防控或1次防控服务合同，明确服务区域（含地块信息）、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限、收费标准等，明确双方的责任和义务，合同价格以当年当地该生产环节市场服务价格双方协定。项目实施主体按合同要求完成作业服务。

2）服务面积核定。服务面积核定以农户签名、村委会和镇农办确认的面积为补助面积。核定步骤如下：

①农户签名确认：项目实施主体完成专业化病虫害防治服务后，须填好《2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务验收明细表》（附件4），交服务农户签名确认。

②镇农办确认：项目实施主体整理好相关统防统治作业佐证材料及相关轨迹资料及《2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务验收汇总表》（附件3），交镇农办备案审核确认。

③市级验收公示：市早稻病虫害统防统治领导小组根据项目实施主体提交的服务验收清单，组织有关人员组成验收小组，或委托第三方核查验收项目服务对象及服务面积等情况，最终审核结果进行网上公示。

- 实施主体资格申报

- （一）申报条件

- 1.原则上工商注册登记3年以上，具有法人资格。营业执照、开户许可证等证照齐全，工商年报、税务报送等正常有效。

- 2.经营范围须具备病虫害防治服务，根据农业农村部《农作物病虫害专业化防治服务管理办法》要求，原则上需经相关部门登记备案的农作物病虫专业化统防统治服务组织，或是经上级备案的农业社会化服务组织。

- 3.具有野外日作业能力3000亩以上，配置相应的田间作业团队。

- 4.具有一定的病虫害统防统治服务经验，原则上从事专业化统防统治服务2年以上，社会反映良好，无重大安全责任事故，无群体性上访事件等。

- 5.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的农业机械设备以及专业技术实力，各类机械设备经过年审，农机人员证照齐全。

- 6.具有与服务相适应的固定场所及必备的办公设施，符合安全要求的物资储存条件，满足日常工作、经营及培训，室内干净整洁，版面制度上墙，有农业生产服务相关工作流程及服务承诺等。

- 7.具有留存托管服务档案、收集各类信息及管理能力，留存电子档案3年以上。

（二）申报程序

项目申报单位根据自身的优势，按指南要求编写申报书（见附件1），明确统防统治的手段、组织实施、防治时间安排、药物配备、服务方式等关键环节；市农业农村局根据申请情况，组织专家择优评选统防统治服务单位。申报单位对申报材料的真实性、方案的可行性负责，如有虚假必须承担全部责任。

（三）申报时间及需提交资料

申报时间截止至5月21日17︰00，逾期不再受理。申报单位将所有书面材料盖章件及相关材料汇编成册，一式5份提交至市农业农村局，报送书面材料的同时，一并报送电子版。

三、联系方式

1、书面材料报送地址：陆丰市农业农村局种植业管理与植保植检股。

2、联系人：李荣禄，电话：0660-8888605、18988766396

附件：

1.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目实施主体申报书

2.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务验收汇总表

3.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务验收明细表

4.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务用药信息表

5.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务作业轨迹实时彩图

6.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务作业场景实时彩图

7.2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务作业补助资金结算表

8.2025年早稻病虫害统防统治服务合同书

附件1

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目实施主体申报书

（参考模板）

项目名称：

申报单位（盖章）：

单位地址：

邮    编：

负 责 人：

电    话：

手    机：

电子邮箱：

编制日期：

一、申报单位承诺意见

| 申报单位 意见 | 本单位所提供材料均为真实、可靠、合法，如能成功申请为项目实施主体，按项目范围和规模实施，签订服务合同，接受水稻病虫害统防统治行业管理部门的监督，保障服务效果。承诺不与同类型涉农项目补助资金重叠，并于2025年6月底前完成项目实施。 盖 章 年 月 日 |
| --- | --- |

二、申报单位基本信息

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职务/职称 |  |
|  |  | 电话 |  |
| 项目联系人 |  | 职务/职称 |  |
|  |  | 电话 |  |
| 作业人员 数量 |  | 日作业能力（亩） |  |
| 项目单位 账户 | 收款单位： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 账 号： |  |  |

三、项目单位简介

主要为项目单位生产基本情况、开展水稻病虫害统防统治的工作基础等（包括但不限于经营服务场所、设备情况、项目管理、作业人员情况、服务经验等）。

- 四、项目实施方案

- 明确实施水稻病虫害统防统治的技术应用、用药情况、服务价格、服务质量保障（目标效益、管理与实施进度等）、农药包装废弃物集中回收等关键内容，制定详细实施方案。

五、附件（按次序装订）

1.申报单位资格资质证明：包括营业执照、法人身份证、银行开户证明、上年度财务审计报告或近一年财务报表（成立不满一年的提供成立以来的财务月报表）、相关生产许可证明、

2.现有设备清单（相片）

3.田间作业团队人员清单（劳动合同、社保证明、相关证书）等

4.服务经验证明：近三年开展水稻等农作物病虫害统防统治服务的证明文件、荣誉称号、相关佐证材料。

附件2（镇表）

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目

服务验收汇总表

服务组织名称：                              年   月   日

| 序号 | 村委会 | 服务面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 服务组织承诺： 我们确认作业面积准确、不存在套取补助资金、与同类型涉农项目补助资金重叠等违法违规行为。 负责人签字： 服务组织公章： 年 月 日 |  |  |  |
| 镇（街）农办意见：（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |

附件3（村表）

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务验收明细表

服务组织名称（盖章）：                 镇别：                 村别：            年    月    日

| 序号 | 实施地块信息 | 服务对象 姓名 | 服务对象 身份证号码 | 服务对象 联系电话 | 服务面积（亩） | 服务对象对服务评价 （满意/不满意） | 服务对象签名 （捺指模） | 服务机手 联系电话 | 服务机手 签名（按指模） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— |
| 村委会意见（盖章）： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4（用药信息表）

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务

（使用农药信息）

| 防治对象 | 商品名 | 有效成分 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稻飞虱 |  |  |  |
| 稻纵卷叶螟 |  |  |  |
| 钻蛀性螟虫 |  |  |  |
| 稻瘟病 |  |  |  |
| 纹枯病 |  |  |  |
| 叶面肥 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

附件5（轨迹实时图）

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务作业轨迹彩图

附件6（作业场景实时图）

2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务作业场景实时彩图

| 附件7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年陆丰市早稻病虫害统防统治项目服务作业补助资金结算表 |  |  |  |
| 组织名称 |  |  |  |
| 组织性质 | 农村集体经济组织£专业化农业服务组织£服务型农民合作社£ |  |  |
| 负责人姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 住址 |  |  |  |
| 核定补助有关 内容 | 全程防控服务面积（亩） | 上报面积： 亩 核定面积： 亩 |  |
|  | 服务补助资金 | 上报金额 ： 元 核定金额： 元 |  |
|  | 单次防控服务（亩） | 上报面积： 亩 核定面积： 亩 |  |
|  | 服务补助资金 | 上报金额 ： 元 核定金额： 元 |  |
|  | 服务补助总额 | 上报金额 ： 元 核定金额： 元 |  |
| 核定补助资金 （元） | 年 月 日 |  |  |
| 市农业主管 部门审核意见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件8

2025年早稻病虫害防控服务合同书

甲 方：               ；身份证号：

地址：           市（县）         镇（乡）            村

乙 方：（专业化服务组织）         地址：

为切实解决农户水稻重大病虫害防治难的问题，做到科学用药，安全、高效、环保地防治水稻病虫害，提高水稻病虫害综合防治水平。经甲、乙双方协商一致，签订 2025 年 早造水稻生产病虫害专业化统防统治专项服务合同（下称“本合同”），具体合同细节如下：

一、甲方以有偿服务形式将病虫害防治工作托管给乙方承包实施，托管面积和服务费如下：

| 项目 | 标准收费 （元/亩） | 政府补贴 （元/亩） | 乙方推 广优惠 （元/亩） | 实际收费（元/亩） | 托管面积（亩） | 实收甲方总额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病虫害统防统治 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |

（注：每亩按667平方米计算）

二、服务收费方式：

1、本合同款项将分两期支付，首期款项           元（大写：    ）于合同签订当日内支付，剩余款项将在本合同终止日前15日内一次性结清。

2、本合同款项均需通过转账方式汇付至乙方指定的银行账户。

乙方指定的收款银行账户如下：

户名：（专业化服务组织      ）      账号：

开户行：

3、补贴金额按规定经第三方审核后由财政支付到乙方账户，甲方无需承担。如甲方托管服务面积超过上报政府部门的种植面积，超出部分的面积不享受项目补贴，该部分金额由甲方向乙方支付。

三、服务内容及形式：

1、服务内容：

1）乙方对水稻常见的病虫害二·三化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病、稻瘟病（即“三虫二病”）进行全程承包托管服务。

2）对于非常见或暂时技术水平难以做到科学有效防治的病虫害（即跗线螨、白叶枯病、稻瘟病、齐穗后期爆发性稻飞虱等），乙方在施药中免费添加相应的防治配方，但不对其防治效果负责。

2、服务形式：乙方负责提供农药、机械并统一安排人员施药，提供防治技术方案和田块跟踪服务。

3、如甲方提出自行施药，经乙方评估同意后，可由甲方自行实施，双方在结算时扣减相应的劳务费用，但防治效果由甲方承担。

四、乙方责任：

1、乙方按照本合同第一、二、三条的约定开展水稻“统防统治”托管服务，水稻“三虫一病”防治率在90%以上，病虫害危害损失率控制在5%以下。

2、病虫害危害损失率5%，参照标准：同一田垌、同一品种、相近种植期（差异7天内）水稻，甲方必须在收割前7天内提出书面赔偿要求，经市级植保事故专家委员会组织专家现场鉴定后，其超标损失部分由乙方承担。

- 甲方责任：

1、甲方必须按本合同约定按时支付合同款项。

2、甲方不得虚报所涉服务地块的托管面积。

3、甲方应及时排灌水和加强田间巡查。

4、甲方应为乙方提供服务田块位置（包括不限于周边敏感作物、鱼塘虾塘等敏感区域、禁飞区域）、水稻品种和插植时间等信息，及时向乙方反馈病虫害防治效果。

5、甲方自行实施施药作业的，需按乙方的操作标准指南进行，因甲方未按乙方操作标准指南进行施药所造成的损失和责任概由甲方自行承担。

乙方责任豁免：

因以下原因造成的水稻减产，乙方不承担责任：

1、因包括但不限于水稻自身原因、土壤原因、甲方除草剂积累原因、甲方水分管理不当原因及不可抗力原等乙方服务范围以外的原因造成的损失。

2、甲方虚报托管面积，即甲方实际防治面积大于合同托管面积造成的损失。

3、甲方不按乙方施药要求造成减产的。

4、甲方不按合同约定时间支付服务费的，乙方不承担因病虫危害严重所造成甲方损失的责任。

5、因甲方违反本合同第五条约定而造成的损失。

- 甲方逾期支付合同款项的处理：

1、甲方未按合同约定支付款项的，每逾期付款一日，需按拖欠金额的0.1%向乙方支付违约金直至前述本金、违约金全部清偿之日止；甲方逾期15天不支付合同款项的，乙方可以自即日起停止继续履行合同义务、暂停对甲方的服务，在此期间，因病虫害对甲方造成的损失概由甲方自行承担。

2、甲方逾期15天不支付合同款项的，乙方可以发函告知甲方的方式行使合同的单方解除权，甲方需向乙方支付未付款项20%的违约金，由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于合同期内的病虫害损失）均由甲方自行承担。

3、甲方存在违约行为，乙方为维护自身合法权益所产生的全部费用（包括但不限于律师费、鉴定费、评估费、担保费、保全费、交通费）由甲方承担。

八、特别约定：

除非经书面告知，本合同所注明的甲、乙双方地址为双方约定的通讯地址。

九、甲、乙双方在本合同履行过程中如发生争议的，双方应协商解决；协商不成或一方不愿意协商的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同自甲签字捺印、乙方签章之日起生效，至       年    月   日失效。

本合同一式肆份，甲方一份，乙方叁份。

（以下无正文）

甲方（签名捺印）：                         乙方（盖章）：

乙方代表签名：

联系电话：                              联系电话：

年     月    日                                  年    月    日