{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":13,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,3,4,3],[1,4,4,4],[1,5,4,5],[1,6,4,6],[1,7,4,7],[1,8,2,9],[1,10,4,10],[1,11,4,11],[1,12,4,12],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["陆丰市2019年重点建设项目计划表及责任分工方案"]
["序号","项目类型、名称","是否新建项目","是否立项（备案）","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","到2018年底预计完成投资","2019年投资计划",null,"建设单位","责任单位","责任领导"]
[]
[{"$nulls":8},"2019年投资计划   ","主要建设内容"]
[]
["合计（66项）",{"$nulls":5},8908494,1992893,976690]
[null,"一、能源保障项目",{"$nulls":4},6863352,1686641,459633]
[1,"陆丰核电一期工程项目",null,null,"陆丰核电厂址规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划分期建设。一期工程建设两台AP1000机组，设计寿命60年，单机容量1245MW，换料周期18个月。","2019-2024",4210000,1619122,200000,"以实现1#机组2019.5.31 FCD为目标，全力推进项目核准和执照办理工作；\n推进安质环国际标准化标杆建设，实现“双8级”；\n实现年度投资控制目标；\n消除工程进度和工程造价主要风险；\n落实AP1000专项培训资源，完善生产准备模式；","中广核陆丰核电有限公司","市核电办\n碣石镇政府              ","林广实"]
[2,"汕尾后湖海上风电场项目",null,"是","风力发电机组50万千瓦","2018-2021",960000,40000,120000,"完成海洋环评、接入系统、通航安全影响评估、水土保持、地质灾害论证、地震安全评价、电能质量评估、军事影响、安全预评价等项目开工专题编制与报批；完成征海、征地；完成风机、海缆、海上升压站等主要设备招标；进行陆上集控中心建设；开展海缆敷设、风机吊装、海上升压站建设准备工作","陆丰宝丽华新能源电力               有限公司","湖东镇政府","林广实"]
[3,"中广核汕尾甲子海上风电场项目(一）","是",null,"装机容量500MW海上风力发电场，配套建设两座220kV海上升压站、35kV集电海缆、220kV登陆海缆，一座陆上控制中心\n","2019-2021",900000,0,50000,"完成海洋环评、接入系统、通航安全影响评估、水土保持、地灾论证、地震安全评价、电能质量评估、军事影响、安全预评价等开工专题编制工作与报批；完成征海；完成风机、海缆、海上升压站等主要设备招标；开展海缆敷设、风机吊装、海上升压站建设准备工作。","中广核汕尾新能源有限公司","甲子镇政府","林广实"]
[4,"中广核汕尾甲子海上风电场项目（二）","是",null,"装机容量400MW海上风力发电场，配套建设一座220kV海上升压站、35kV集电海缆、220kV登陆海缆，陆上控制中心与中广核汕尾甲子一海上风电场项目共用","2019-2021",720000,0,50000,"完成海洋环评、接入系统、通航安全影响评估、水土保持、地灾论证、地震安全评价、电能质量评估、军事影响、安全预评价等开工专题编制工作与报批；完成征海；完成风机、海缆、海上升压站等主要设备招标；开展海缆敷设、风机吊装、海上升压站建设准备工作。","中广核汕尾新能源有限公司","甲子镇政府","林广实"]
[5,"陆丰农村配电网工程",null,"是","新建或改造10千伏线路257千米，配电容量111928千伏安，低压导线2116千米","2016-2019",44352,21287,23065,"完成173个项目投产","陆丰供电局","陆丰供电局","林广实"]
[6,"陆丰新能源汽车充电基础设施工程             ",null,"是","建设10个充电站，300个充电桩；14个供电所技术业务用房","2017-2019",20200,6232,13968,"完成106台充电桩，完成13个供电所技术业务用房","陆丰供电局","陆丰供电局","林广实"]
[7,"陆丰华润燃气LNG气化站建设工程","是",null,"储罐500m³、气化器、控制系统、消防系统、阀门、土方建设、设备基础、辅助用房、办公大楼、营业厅、管网建设","2019-2021",8800,0,2600,"土地平整、土方建设、控制系统、消防系统、辅助用房、设备基础、阀门、储罐200m³（一期）、气化器、气站建设、管网建设","陆丰华润燃气有限公司","陆丰市住建局","郑伟锋"]
[null,"二、交通通讯项目",{"$nulls":4},110629,5514,33368]
[8,"陆丰市甲子瀛新大道建设工程（国道G228线甲子至南塘段一级公路改建工程甲子路段）","是",null,"全长1.12公里，起点接国道228线与X122线交叉口圆盘，终点至北门寮路口，双向4车道，路基宽度40米。新建道路、交通、排水电力、绿化等工程。","2019-2020",13568,0,5000,"新建道路、交通、排水电力、绿化等工程","甲子镇政府","甲子镇政府","林广实"]
[9,"国道G228线陆丰市碣石港口村至乌坎段路面改造工程","是",null," 本工程位于陆丰市，起于碣石镇港口村（K5606+345），沿旧路由东往西，经高厝村，下巷新村、金厢镇、山门村，终于乌坎大桥东岸(K5621+417),路线全长15.072公里。\n    工程在现有公路基础上进行路面改造，采用二级公路技术标准，设计时速40公里/小时，一般路段路基宽10m，穿城镇路段路基宽8.5m。","2019",4868,0,4868,"在现有公路基础上进行路面改造，采用二级公路技术标准，设计时速40公里/小时，一般路段路基宽10m，穿城镇路段路基宽8.5m。完成工程建设任务。","陆丰市公路局","陆丰市公路局","林广实"]
[10,"省道510线陆丰市河西至西南段改建工程","是","是","项目主要建设内容为路基、路面、桥涵工程，项目总投资约为7.7329亿元,项目用地规模115.5620公顷，路线全长24.655公里,全程采用设计速度为80公里/时。其中定光寺路段采用双向6车道路基宽45米的一级公路标准，一般路段采用双向四车道路基宽32米的一级公路标准。","2018-2020",83006,800,20000,"全长约24.827公里的路基、路面。","陆丰市交通运输局","陆丰市交通运输局\n河西镇政府\n西南镇政府","林广实"]
[11,"省道240线陆城霞湖出入口至陆河段路面改造工程（陆河交界至沈海高速陆丰互通出入口段路面改造工程）    ",null,"是","全长24.454公里，采用二级公里设计标准","2018-2019",6714,4714,2000,"按二级公路设计标准，全长24.545公里，全面完成工程建设任务。","陆丰市公路局","陆丰市公路局","林广实"]
[12,"西南镇南背（南门）至石艮公路建设工程","是","是","路线总长7.85公里，分主线和支线二段建设。主线长6.45公里，起点位于南背村南门，终点止于石艮村；支线长1.4公里，起点位于与主线连接处，终点止于南背经济合作社。工程按三级公路标准设计建设，设计行车速度30公里/小时，路基宽度8.5米，水泥混凝土路面2×3.5米，土路肩2×0.75米，桥涵与路基同宽。","2019",2473,0,1500,"按三级公路标准设计建设，建设水泥路面及桥涵等。","西南镇政府\n","西南镇政府","林广实"]
[null,"三、重大发展平台",{"$nulls":4},677824,37100,65000]
[13,"陆丰海洋工程基地","是","是","建设海上风电生产和服务配套基地，包括配套码头等基础设施。","2018-2020",567824,0,50000,"陆上五通一平施工及厂房主体结构建设，港口防波堤和码头建设。","陆丰海洋工程基地运营有限公司","陆丰市商务局","林广实"]
[14,"陆丰市产业园区基础设施建设项目",null,"是","规划总面积409.32公顷，园区工业用地不低于65%。","2014-2022",80000,31000,10000,"确定第二污水处理厂（一期）施工中标单位、厂区建设及管网建设。","陆丰市东海经济开发区                管委会\n","陆丰市东海经济开发区               管委会\n","林义清"]
[15,"星都经济开发区起步区建设项目",null,null,"道路、标准厂房等基础设施建设","2018-2020",30000,6100,5000,"建设污水处理厂主体工程，污水管网工程","陆丰市星都经济开发区        ","陆丰市星都经济开发区        ","林广实"]
[null,"四、现代产业体系",{"$nulls":4},257800,50593,50400]
[16,"陆丰市海王医药健康产业基地",null,null,"建设车间及仓库等生产性用房、员工宿舍及高管宿舍等生活用房。","2017-2019",100000,37641,5000,"主体工程及配套设施建设等。","深圳市罗湖区海王九天投资合伙企业和汕尾海王医药健康产业有限公司","陆丰市商务局","\n林广实"]
[17,"路华电子科技园项目",null,null,"建设厂房、员工宿舍、生产设备配套","2018-2020",50000,2642,10000,"建设厂房等主体工程。","路华电子有限公司","陆丰市商务局","林广实"]
[18,"比德能源二期工程                ",null,null,"充电厂房、仓储、分析车间、包装车间及其他配套设施","2016-2019",30000,10310,13400,"继续进行先期基建工程，并希望相关部门协助解决我公司用地问题，争取尽快投产。","陆丰市比德能源有限公司             ","铜锣湖农场","林广实"]
[19,"广东植物龙生态农业碣石产业园","是","是","植物龙科技园核心区，拟选址位于陆丰碣石镇的七十亩林场区域，总用地面积3350亩，其中350亩为创意农业旅游城用地，1000亩为工业用地，2000亩为农业用地。主要投资项目包括：创建优质甘薯产业示范园和优质萝卜产业示范园，打造智慧农业全产业链经营模式，打造中国农产品知名品牌，并申报省级和国家级现代农业园区，申报国家农产品地理标志。创建生物技术产业基地、土壤治理产业基地、粤港澳大湾区农海产品深加工产业基地。","2019-2020",38000,0,12000,"完成项目的基建工程。","陆丰植物龙生态农业发展有限公司","碣石镇政府","林学茂"]
[20,"碣石互联网+智慧渔业科创园","是","是","占地面积12.5万平方米，建筑面积11万平方米，打造互联网+智慧水产交易平台、智能冷链物流中心、智慧渔产业大楼、智能水产加工中心、海鲜美食城、青年创业孵化基地、智能停车场七大功能区","2019-2023",39800,0,10000,"智能码头、智慧水产交易平台、智慧冷链物流中心、智慧渔业产业大楼、智能停车场、其他基础设施。","汕尾市永航投资有限公司","碣石镇政府\n陆丰市海洋与渔业局","林学茂"]
[null,"五、农林水利项目",{"$nulls":4},239781,9049,98241]
[21,"陆丰市省级新农村示范片建设项目 ",null,"是","建设西南、大安镇五个村公共基础设施自然环境，改造村容村貌及各项民生事业等。","2018-2019",10000,5649,3860,"西南，大安镇五个村的景观、市政、建筑、道路、主体村等公共基础设施建设。","西南镇政府\n大安镇政府","西南镇政府\n大安镇政府","林学茂"]
[22,"102个村创建美丽宜居乡村建设","是",null,"102个村公共基础设施建设","2019-2020",102000,0,60000,"102个村公共基础设施建设","各相关村（社）区","陆丰市农办\n各相关镇政府","林学茂"]
[23,"乌坎新农村农民公寓建设项目","是",null,"项目总用地面积172930平方米，总建设面积647815.18平方米，建设45栋25层住宅楼，居住总户数4441户。","2019-2021",120000,0,30000,"农民公寓基础设施建设","东海镇乌坎村","东海镇政府","林学茂"]
[24,"陆丰市中小河流治理工程              ","是","是","铜锣湖水内湖段治理工程治理长度2.3公里，清淤15.6公里，加固堤围3公里，护岸11.7公里","2018-2020",4250,3400,850,"铜锣湖水内湖段治理工程","陆丰市水务局","陆丰市水务局","林学茂"]
[25,"陆丰市螺河洗鱼溪治理工程","是",null,"治理河道总长14.18km，清淤疏浚14.18km，仿木桩护岸1.225km，石笼护岸8.71km，草皮护坡165403m3，拆除重建桥涵1座，巡河路5.434km。",2019,1985,0,1985,"完成初步设计审批工作并开工建设。","陆丰市水务局","陆丰市水务局\n","林学茂"]
[26,"陆丰市坑内尾水库除险加固工程","是","是","加宽培厚大坝宽度至5m，对坝体岸坡填充灌浆，新设砖砌排水沟、加固溢洪道，重建涵管涵头、拉杆、启闭室等。",2019,1546,0,1546,"加宽培厚大坝宽度至5m，对坝体岸坡填充灌浆，新设砖砌排水沟、加固溢洪道，重建涵管涵头、拉杆、启闭室等。","碣石镇政府  陆丰市水务局","碣石镇政府   陆丰市水务局","林学茂"]
[null,"六、市政建设项目",{"$nulls":4},198361,45235,81773]
[27,"厦深铁路陆丰站站前广场一期","是",null,null,"2019-2020",5000,0,3000,"进行土地平整、路面铺设等工程","陆丰市住建局","陆丰市住建局","林义清"]
[28,"陆丰市螺河东路一期市政工程","是",null,"一期建设线路由广汕公路茫洋桥至新广汕公路相接，长5.05公里（含桥梁一座），道路红线宽度按80米控制，双向6车道，荷载等级城A级。","2019-2020",40296,0,10000,"道路工程，桥梁，给水，雨水，污水，电力，通信，照明，燃气，交通设施，交通监控，景观绿化，交通疏解等工程","陆丰市住建局","陆丰市住建局\n东海镇政府","郑伟锋"]
[29,"陆丰市运河南、北路市政工程","是","是","开挖运河长2873米，宽80米，深5-7米；\n运河北路分两段建设：螺河东岸至上海路段长2140米，永泰路至东河段长1173米，宽均为60米，双向六车道；\n运河南路东接东河，西接螺河东岸，全长4781米，宽30米，双向四车道。","2019-2020",21000,500,10000,"开工建设开挖运河，道路工程建设。","陆丰市住建局","陆丰市住建局             东海镇政府","郑伟锋"]
[30,"陆丰市东河两岸改造升级市政工程  ",null,"是","起点龙潭桥，终点神冲桥，双向全长8公里。","2017-2019",6421,5000,1421,"起点龙潭桥，终点神冲桥，双向全长8公里。","东海镇政府","东海镇政府","郑伟锋"]
[31,"市区道路升级改造工程              ","是",null,"建设路沥青路面改造","2019",5000,0,3000,"建设路沥青路面改造","陆丰市公用事业局","陆丰市公用事业局\n东海镇政府","郑伟锋"]
[32,"陆丰市碣石镇内外环城路建设项目","是",null,"1、内环路的起止及控制范围：从新饶三家村与六桃下田村交界处途径六桃辖区、新酉辖区向北连接沿海公路（玄武山自来水厂围墙旁边湖坑村道对口），全长3000多米，路面宽30米；2、外环路起止范围：从南门口大桥头沿南溪河边开始，途径新饶村、东埔村、宋厝寮村、西輋村接滴水桥，全长约3200米，拟拓修路面宽40米。","2019-2020",20000,0,10000,"进行路面铺设等工程建设","碣石镇政府","碣石镇政府","方炳烙"]
[33,"碣石主干道升级改造、沿海公路碣石段升级改造和迎恩北路建设项目","是","是","1.对镇区主要七条道路沥青路面建设工程：长度4986.725m,铺筑面积：103428.542㎡；主干道排水管道改造工程；安装交通隔离护栏5239m以及对电力管线进行降地改迁升级。2.从白厝仔新布路口至桂林村碣博河路口，全长1.997公里，进行路面修缮、扩宽，新建水泥路、人行道、排水管道、绿化等。3.在迎恩路与南园路交汇路口处往北延长至省道338线与县道133线交汇处，新建一条迎恩北路，里程长度0.537公里，行车道宽度28米，6车道，两边各3米人行道。","2019-2020",8757,0,5200,"对镇区主要七条道路沥青路面建设工程、主干道排水管道改造工程以及电力管线进行降地改迁升级;从白厝仔新布路口至桂林村碣博河路口，全长1.997公里，进行路面修缮、扩宽，新建水泥路、人行道、排水管道、绿化等;新建一条迎恩北路，里程长度0.537公里，行车道宽度28米，6车道，两边各3米人行道。","碣石镇政府\n            ","碣石镇政府","方炳烙"]
[34,"陆丰市城区供水水源工程              ",null,"是","取水管一条，管桥5座、重力流原水埋地管，支墩151个及附属建筑物和交叉建筑物等，设计铺设管道全长41.02Km,引水规模10.5万m3/d，最大设计流量1.215m3、d。","2016-2019",47865,32865,15000,"铺设（架设）取水管一条，管桥5座，支墩151个及附属建筑物和交叉建筑物等，设计铺设管道全长41.02km","陆丰市水务局        ","陆丰市水务局\n沿线各镇政府","郑伟锋"]
[35,"陆城自来水厂","是","是","建设自来水厂一座，日供应量10万吨","2019-2021",21000,0,8000,"厂区围墙及土方回填等附属工程","陆丰市自来水公司","陆丰市自来水公司\n东海镇政府\n河东镇政府","郑伟锋"]
[36,"陆丰市甲子自来水厂扩建及管网配套工程",null,"是","供水管网、供水机泵房等。","2018-2019",13994,4870,9124,"完成甲子自来水厂区扩建改造及源水管网、“三甲”镇区配水支管网铺设。","甲子镇政府","甲子镇政府","林学茂"]
[37,"玄武山自来水厂补充水源工程","是","是","新建提升泵站一座（内设水泵两台，一备一用），100立方米蓄水池一个，铺设PE输水管5600米。","2019","1090","0",1090,"新建提升泵站一座（内设水泵两台，一备一用），100立方米蓄水池一个，铺设PE输水管5600米。","陆丰市玄武山自来水厂","碣石镇政府","方炳烙"]
[38,"陆丰市碣石镇石洲文化公园建设","是",null,"项目在原文化广场的用地基础上，重新设计规划建设广场内文化展览厅，功能厅、室内球场、篮球场、羽毛球场合场内外的绿化设施及市政配套项目。","2019","1938","0",1938,"开工并完成项目建设。","碣石镇政府","碣石镇政府","方炳烙"]
[39,"碣石美食城",null,"是","建设美食城、地下车库等","2018-2019",6000,2000,4000,"主体工程及配套设施建设等工作","陆丰市国有资产经营管理有限公司","碣石镇政府","方炳烙"]
[null,"七、社会事业项目",{"$nulls":4},460082,104041,156269]
[40,"市委党校改建工程                  ",null,"是","综合楼10903.9㎡、学员宿舍楼9017.83㎡、学术报告厅1402.04㎡、档案馆2448.15㎡，总面积23771.92㎡","2018-2020","7500","4220",3110,"1-4号楼装修与安装工作","中共陆丰市委党校","中共陆丰市委党校","范秉康"]
[41,"陆丰市龙山中学新校区",null,"是","校园硬件建设、配套设施。","2017-2019",53041,30000,17040,"建设教师公寓、书院、学生公寓、运动场、体育馆、篮球、乒乓球场、绿化景观等","陆丰市教育局","陆丰市教育局           河东镇政府","林义清"]
[42,"大安中学","是",null,"教学楼、综合楼、宿舍楼及配套设施等工程建设","2019",25000,0,10000,"进行主体工程及配套设施的建设",null,"陆丰市教育局","林义清"]
[43,"陆丰市职业技术学校一期建设项目","是","是","建设规模及主要内容：1、拆除原有旧宿舍，拆除面积1673.5平方米；2、总建筑面积21209.6平方米。（1）建筑部分17594.4平方米，其中：门卫室100平方米，宿舍楼+食堂9968.7平方米，实训楼5915.5平方米，加建宿舍1610.2平方米。（2）运动场部分3615.2平方米，其中：250米跑道1550平方米，篮球场1714.4平方米，羽毛球场326.8平方米，沙池24平方米。","2019-2020",7600,0,3000,"1、拆除原有旧宿舍，拆除面积1673.5平方米；2、总建筑面积21209.6平方米。（1）建筑部分17594.4平方米，其中：门卫室100平方米，宿舍楼+食堂9968.7平方米，实训楼5915.5平方米，加建宿舍1610.2平方米。","陆丰市第一职业技术学校","陆丰市教育局           ","林义清"]
[44,"陆丰市第二职业技术学校学生宿舍楼、实训大楼建设项目","是","是","建设二栋学生宿舍楼和\n一栋实训楼，总建筑面积12000平方米。","2019",3600,0,3600,"建设二栋学生宿舍楼和\n一栋实训楼，总建筑面积12000平方米。","陆丰市第二职业技术学校","陆丰市教育局","林义清"]
[45,"陆丰市甲秀职业技术学校建设项目","是","是","新建实训楼5359.31平方米；新建饭堂715.22平方米；新建宿舍2727.58平方米。","2019-2020","3200","0",2000,"新建项目全部开工建设，饭堂封顶。","陆丰市甲秀职业技术学校","陆丰市教育局","林义清"]
[46,"陆丰市碣石新安职业技术学校一期建设项目","是","是","新建实训楼1栋3900平方米；改建宿舍楼、食堂3600平方米；新建看台1个1621.25平方米；新建门卫室1个288.5平方米；新建室外篮球场6个；新建羽毛球场11个；新建室外乒乓球台21张；新建标准400米跑道1个；新建足球场1个；新建体育器械区1854.58平方米；新建少池附属运动场2个。","2019-2020","2600","0",2000,"建实训楼1栋3900平方米开工建设；改建宿舍楼、食堂3600平方米完工；新建标准400米跑道1个完工；新建足球场1个完工；其他新建项目争取开工。","陆丰市碣石新安职业技术学校","陆丰市教育局","林义清"]
[47,"陆丰市特殊教育学校新建康训楼及宿舍楼建设项目",null,"是","新建一幢五层康训楼3965平方米和一幢五层宿舍楼3985平方米，总建筑面积7950平方米及相关配套工程（停车场、建筑物周边8米砼路及绿化。","2017-2019",2463,1982,481,"完成康训楼和宿舍楼建设。","陆丰市特殊教育学校","陆丰市教育局","林义清"]
[48,"汕尾市普宁华美实验学校",null,"是","教学楼、综合楼共8栋，礼堂3个，学生宿舍4栋，教职员工宿舍2栋，食堂3个，设备楼1栋，地下一层及地下泳池1个。","2018-2020",70000,10000,35000,"建设教学楼、综合楼共8栋，礼堂3个，学生宿舍4栋，教职员工宿舍2栋，食堂3个，设备楼1栋，地下一层及地下泳池1个等主体结构。","汕尾市普宁华美实验学校","陆丰市教育局             东海镇政府","林义清"]
[49,"陆丰市人民医院外科综合楼       ",null,"是","建设一栋高十五层外科综合楼及附属裙楼。","2017-2020",21450,5671,15800,"进行主体结构，砌筑作业装修，消防、水电预埋、线管安装同步建设以及室外消防车道、室内电梯安装。","陆丰市人民医院","陆丰市卫计局","陈 月"]
[50,"陆丰市妇幼保健计划生育服务中心迁址建设工程",null,"是","建筑面积4.95万平方米，其中地上建筑面积4.15万平方米，地下建筑面积7950平方米，设置床位数500张","2017-2019",25726,10000,15726,"1.主楼综合住院楼主体结构,副楼后勤行政管理综合楼主体结构，进行建筑装饰，特殊部位装饰工程施工，水电安装及附属用房二次装饰工程施工\n2、医疗设备招投标、进场工作\n3、人才储备工作\n4、污水系统建设和医疗垃圾处理等工作\n5、信息系统建设工作\n6、医用气体中心系统建设","陆丰市妇幼保健计划生育服务中心","陆丰市卫计局","陈 月"]
[51,"陆丰市第二人民医院（甲子医院）",null,"是","建设一栋包含14层住院楼及4层门急诊、医技、行政楼为一体的综合大楼，总建筑面积约8万平方米（其中包含地下建筑约2.5万平方米）","2017-2019",48232,19254,28232,"建设项目的装修、深化设计、绿化、设备配套以及信息化系统建设等","甲子医院","陆丰市卫计局\n甲子镇政府","陈 月"]
[52,"陆丰市第三人民医院（碣石人民医院）       ",null,"是","建设急诊门诊医技楼、住院楼、辅助楼及配套工程。","2017-2020",23000,8000,5000,"内装修工程（包括特殊功能科室及院内室外绿化工程等）。","碣石医院","陆丰市卫计局\n碣石镇政府","陈 月"]
[53,"陆丰市中医医院住院楼建设项目",null,"是","新扩建九层住院楼及附属设备房等业务用房建设工程，建筑面积9798平方米及环保设施配套","2017-2019","4300","2014",1800,"完成住院楼二期建设项目及环保设施配套.","陆丰市中医医院","陆丰市卫计局","陈 月"]
[54,"陆丰市医疗急救指挥中心建设项目","是","是","新建1栋包括半地下室1层、地面6层6030平方米的业务用房及设备配套工程。其中急救指挥中心业务用房2906平方米、宿舍和综合用房2864平方米、屋顶机房260平方米。","2019",2990,0,2000,"新建1栋包括半地下室1层、地面6层6030平方米的业务用房及设备配套工程。其中急救指挥中心业务用房2906平方米、宿舍和综合用房2864平方米、屋顶机房260平方米。","陆丰市人民医院","陆丰市卫计局","陈 月"]
[55,"陆丰市残疾人康复中心","是","是","建设陆丰市残疾人康复中心，总建筑面积6987平方米，含宿舍、食堂配套建设。","2019","2600","0",2600,"建设陆丰市残疾人康复中心，总建筑面积6987平方米，含宿舍、食堂配套建设。","陆丰市残疾人联合会","陆丰市残疾人联合会","林学茂"]
[56,"广东蓝太阳中心医院",null,"是","建设住院楼、门诊楼及其他配套工程","2017-2020",150000,10000,5000,"1、项目上游排洪设施先天不足，导致6-8月雨季工地内涝严重，需对项目内的排洪设施重新设计规划建设。2、地面工程建设全面开工。","广东蓝太阳医疗健康投资有限公司","陆丰市卫计局\n内湖镇政府","陈 月"]
[57,"陆丰市体育馆、游泳池及附属配套设施",null,"是","建设体育馆、游泳池及附属配套设施等。","2017-2019",2980,400,2580,"完成建设体育馆、游泳池及附属配套设施等。","陆丰市体育局","陆丰市体育局","陈 月"]
[58,"陆丰市青少年宫建设项目",null,"是","建设一栋四层教学楼，建筑面积5200平方米。","2018-2019",3800,2500,1300,"完成教学楼建设。","陆丰市教育局","陆丰市教育局","林义清"]
[null,"八、环保民生保障及其他项目",{"$nulls":4},100665,54720,32006]
[59,"陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂",null,"是","一期总规模日处理生活垃圾1200吨，总装机容量30MW。配置3台日处理垃圾为400吨的逆推式机械炉排炉，配置2台单机容量为15MW的汽轮发电机组以及配套的烟气净化系统、化学水处理、渗沥液处理系统等设施设备。年处理垃圾约43.8万吨，年上网电量约12996万千瓦时。","2018-2019",62719,53700,9000,"#3生产线及其配套工程新增处理垃圾400t/d二阶段工程。","陆丰粤丰环保电力             有限公司","陆丰市住建局","郑伟锋"]
[60,"陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂配套炉渣综合利用项目","是",null,"厂区建设工作和配套设施，日处理为400t/d炉渣、年产5千万块环保砖","2019",4274,0,4274,"厂区建设工作及配套设施，日处理400t/d炉渣，年产五千万块环保砖。","陆丰粤丰环保电力             有限公司","陆丰市住建局             ","郑伟锋"]
[61,"镇级填埋场整改项目","是","是","对陆丰市辖区内17个镇级填埋场进行整改。其中：1、9个已整改填埋场补充监测工程分别为：城东水墘村垃圾简易处理场、大安场庵地垃圾场、河西大务垃圾填埋场、河西米坑山垃圾场、甲西大陂垃圾场、甲西衡山垃圾场、甲西康美垃圾场、甲西西山垃圾场、内湖垃圾简易处理场。2、5个垃圾清理搬迁工程分别为：湖东垃圾处理场、甲子垃圾填埋场、南塘白山垃圾填埋场、南塘镇临时垃圾处理场、潭西村垃圾简易处理场。3、3个就地封场工程分别为：博美仙家村垃圾填埋场、碣石垃圾填埋场、陂洋双坑垃圾填埋场。","2019",2932,0,2932,"对陆丰市辖区内17个镇级填埋场进行整改。其中：1、9个已整改填埋场补充监测工程分别为：城东水墘村垃圾简易处理场、大安场庵地垃圾场、河西大务垃圾填埋场、河西米坑山垃圾场、甲西大陂垃圾场、甲西衡山垃圾场、甲西康美垃圾场、甲西西山垃圾场、内湖垃圾简易处理场。2、5个垃圾清理搬迁工程分别为：湖东垃圾处理场、甲子垃圾填埋场、南塘白山垃圾填埋场、南塘镇临时垃圾处理场、潭西村垃圾简易处理场。3、3个就地封场工程分别为：博美仙家村垃圾填埋场、碣石垃圾填埋场、陂洋双坑垃圾填埋场。","陆丰市住建局 ","陆丰市住建局 ","郑伟锋"]
[62,"汕尾市医疗废物集中处置中心项目","是",null,"汕尾市医疗废物集中处置，占地２万平方米，","2019-2020","3500","0",1000,"建设汕尾市医疗废物集中处置","陆丰市星都经济开发区    ","陆丰市星都经济开发区    ","林广实"]
[63,"“平安陆丰”二期智慧视频监控系统建设工程","是","是","1.前端感知系统：在全市各乡镇建设1006处一类治安视频监控点共2102路摄像机；2.通信链路与专网：完成覆盖全市30个派出所、前端监控点、机房、无线视频的视频专网传输网络；3.按标准建设1个云数据中心，双网双平台；4.建立联合实验创新实验室","2019-2020",15120,0,8000,"1.前端感知系统：在全市各乡镇建设1006处一类治安视频监控点共2102路摄像机；2.通信链路与专网：完成覆盖全市30个派出所、前端监控点、机房、无线视频的视频专网传输网络；3.按标准建设1个云数据中心，双网双平台；4.建立联合实验创新实验室","陆丰市公安局","陆丰市公安局","林奕志"]
[64,"陆丰市第二消防站","是",null,"建设陆丰消防二中队，用地面积10000㎡，建筑面积5600㎡,总投资约3000万元；配备消防车7辆，投资约2000万元；配备器材装备2300余件（套），投资约800万元。","2019-2021",5800,0,1500,"完成征地及前期手续办理工作，并完成二中队营房基础及框架建设；先期采购2辆消防车。","陆丰市消防大队","陆丰市消防大队","林义清"]
[65,"甲子渔港建设项目",null,null,"港池航道疏浚84.2万㎡，30米渔业码头，100米防波堤、护岸加固和后勤配套设施等","2017-2019",2300,0,2300,"港池航道疏浚，渔业码头防波堤、护岸加固和后勤配套措施。","甲子镇政府    \n 陆丰市海洋与渔业局          ","甲子镇政府\n陆丰市海洋              与渔业局","林学茂"]
[66,"碣石渔港建设项目",null,"是","港池航道疏浚85万立方米，重建两防波堤400米，东西护岸加固885米，建设渔港管理中心，面积530平方米以及灯塔、港内给排水、供电、导航设施等。","2017-2019",4020,1020,3000,"港池航道疏浚，渔业码头防波堤、护岸加固和建设渔港管理中心及后勤配套措施。","碣石镇政府\n陆丰市海洋与渔业局            ","碣石镇政府\n陆丰市海洋与渔业局","林学茂"]